Утверждён приказом МБОУ Мерлинская школа

 №6 от «31» января 2022г.

План-график

мероприятий введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ Мерлинской школе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего****образования** |
| 1 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС | Март 2022 года | Директор школы Н.Н.Горбачева | Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС, выявлены дефициты |
| 2 | Организация участия педагогов школы в совещаниях Минпросвещения Росси по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС (выездные и в формате ВКС) | Февраль-май 2022 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Обеспечена своевременная коррекция действий и школьнойУправленческой команды в рамках введения ФГОС |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС | Январь-февраль 2022 года | Директор школы Н.Н.Горбачева | Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС на уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль-март 2022 года | Директор школы Н.Н.ГорбачеваЗаместитель директора по учебно-воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии собновлёнными ФГОС |
| 5 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09.2022г | Директор школы Н.Н.Горбачева | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 6 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | Февраль-август 2022  | Заместитель директора С.М.Пахоменкова | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО |
| 7 | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Август 2022. | Заместитель директора С.М.Пахоменкова | Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету |
| **III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 8 | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих«методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Сформированы и доведены до учителя способы достиженияпланируемых образовательных результатов |
| 9 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС | Август 2022 года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективныеприёмы и методы обучения на цифровой платформе |
| 10 | Проведение заседаний школьных методических объединений | Январь- декабрь 2022г | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |
| --- |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 11 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основногообщего образования по вопросам введения обновлённых ФГОС | Март-апрель 2022 года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  |
| 12 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начальногообщего и основного общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС | Февраль-август 2022 года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе С.М.Пахоменкова | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 13 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовкеи успешных практиках реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательной организации | Январь-декабрь 2022 года | Директор школы Н.Н.Горбачева | Осознание обществом прав и возможностей,предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновлённых ФГОС |